## Blad1
Overzicht planning semester
Week 1 : | Volledige Analyse van Twitter
Week 2 : | Ontwikkeling basis twitter applicatie
Week 3 : | Ontwikkeling basis twitter applicatie. + Deze applicatie testen tijdens een presentatie van 20-30 deelnemers.
Week 4 : | Uitstap Cebit
Week 5 : | Volledig ontwikkelen Twitter applicatie.
Week 6 : | Volledig ontwikkelen Twitter applicatie
Week 7 : | Volledig ontwikkelen Twitter applicatie
Week 8 : | Paasvakantie + Werk inhalen
Week 9 : | Paasvakantie + Beginnen onderzoeken hoe de dedicated versie ontwikkeld zal worden
Week 10 : | Onderzoek naar ontwikkeling dedicated versie van applicatie
Week 11 : | Ontwikkeling dedicated versie applicatie
Week 12 : | Ontwikkeling dedicated versie applicatie
Week 13 : | Ontwikkeling dedicated versie applicatie + finale test tijden presentatie.
Week 14 : | Documentatie, finale testen en presentatie voorbereiding.
Uitgebreide planning per week (Week1)
Dag 1 | Onderzoeken werking twitter
Dag 2 | Mogelijkheden testen van twitter
Dag 3 | Start basis applicatie om al de features te testen (InterSmart V1.0)
Dag 4 | Verder werken aan InterSmart V1.0 om fatures te testen
Dag 5 | Verder werken aan InterSmart V1.0 om fatures te testen
Uitgebreide planning per week (Week2)
Dag 1 | Feature : Tweets filteren (basis versie)
Dag 2 | Feature : Tweets filteren (basis versie)
Dag 3 | Feature : Weergeven statistieken van tweets (basis versie)
Dag 4 | Onderzoek : Tijd meting --> Tweet naar applicatie + aangename GUI maken
Dag 5 | Tijd meting + onderzoek naar wpf applicatie weer te geven op powerpoint + voortgangsverslag week1 +2 maken.
Uitgebreide planning per week (Week3)
Dag 1 | Tijd meting + wpf - Powerpoint weergeven
Dag 2 | wpf - powerpoint weergeven + Testen basis applicatie tijdens een les (dit kan ook dag 3 of dag 4 zijn)
Dag 3 | Aanpassen errors/beperkingen die getest zijn tijdens de testrun
Dag 4 | Aanpassen errors/beperkingen die getest zijn tijdens de testrun
Dag 5 | feature : weergeven statistieken (complete versie) + voortgangsverslag week3
Uitgebreide planning per week (Week5) (week 4 is de cebit uitstap)
Dag 1 | Tot nu toe geleverde werk noteren voor scriptie + Presentatie voorbereiden 12/03
Dag 2 | Voorbereiden presentatie + Onderzoeken mogelijkheden programmeren in powerpoint
Dag 3 | Powerpoint programmeren onderzoeken
Dag 4 | Powerpoint programmeren onderzoeken
Dag 5 | Voortgangverslag + achterstallig werk inhalen
+ (indien powerpoint zijn programeer mogelijkheden beperkt zijn, andere oplossing zoeken)
Uitgebreide planning per week (Week6)
Dag 1 | Feature : I have a question + afspraak met promotor
Dag 2 | Feature : I have a question
Dag 3 | Programmeren in powerpoint opzoeken / mogelijkheden bekijken
Dag 4 | Programmeren in powerpoint opzoeken / mogelijkheden bekijken
Dag 5 | Programmeren in powerpoint opzoeken / mogelijkheden bekijken
Uitgebreide planning per week (Week7)
Dag 1 | Als programmeren in powerpoint geen optie is, zoeken voor alternatief
Dag 2 | Alternatief/ PowerPoint mogelijkheden analyseren
Dag 3 | Alternatief/PowerPoint mogelijkheden + Afspraak met Stephen Hargreaves
Dag 4 | Eventueel onderzoek starten met Stephen Hargreaves (gebruik in InterSmart in leeromgeving)
Dag 5 | Documenteren applicatie tot hier toe
Uitgebreide planning per week (Week8)
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Uitgebreide planning per week (Week9)
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5